## Slide 1
浙江省律协房地产专业委员会委员
浙江省律协建设工程专业委员会委员
浙江省建筑业行业协会浙江省建设工程领域争议评审专家（第一批）
嘉兴市律协建筑与房地产业务委员会副主任
浙江国傲律师事务所高级合伙人/执行主任
建设工程项目“未招先定”情形下的
合同效力与结算依据
主讲人：吴涛律师
联系电话：13600559796

## Slide 2
目录
定义与问题
01
02
合同效力与结算依据

## Slide 3
定义与
问题
PART
One

## Slide 4
定义与问题
未招先定：在工程项目施工招投标以前，建设单位已通过合同或事实行为确定施工单位，后各方又履行招投标程序并使招标前已确定的施工单位中标。
（一）定义
（二）问题
1、如何认定“未招先定”情形下各合同的效力？
2、应该依据哪一份合同进行工程结算？

## Slide 5
合同效力与
结算依据
PART
Two

## Slide 6
一、依法必须招投标项目
1、【（2020）最高法民终59号：招标前后签订的合同均无效】
最高院认为：……案涉工程属于依法必须进行招标的工程建设项目，胜丰公司未经招投标即与投标人丰泽公司的分支机构就合同的实质性内容进行谈判，并签订了建设工程施工合同，此后丰泽公司就案涉工程中标，其中标后又与胜丰公司签订了建设工程施工合同并备案。上述行为属于“明招暗定”的虚假招标行为，违反了招标投标法的强制性规定，故胜丰公司与丰泽威海分公司2011年8月8日签订的两份建筑施工合同，胜丰公司与丰泽公司2012年1月16日签订的建筑施工合同均为无效合同。
（一）合同效力——最高院案例

## Slide 7
一、依法必须招投标项目
2、【（2022）最高法民申93号：具有“结算和清理”性质且与无效的施工合同相独立的《补充协议》，属有效合同】
最高院认为：双方于2013年11月签订的《施工合同》因违反《招标投标法》的强制性规定，属于无效合同。但双方之后签订的补充协议系针对远发公司欠付工程进度款如何支付、未按约支付的工程进度款按18%/年计取资金占用费以及远发公司因未及时支付工程进度款自愿在工程总价基础上上浮2%作为最终结算价的约定，具有清理双方债务的性质，按照《中华人民共和国合同法》第九十八条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”，三份补充协议独立于《施工合同》，属有效合同。

## Slide 8
一、依法必须招投标项目
【相反案例：（2019）最高法民申995号】
最高院认为：双方就工程结算签订的《协议书》是双方基于《建设工程施工合同》及其补充协议就该工程项目争议事项的进一步约定，二审法院认为没有《建设工程施工合同》及其补充协议，《协议书》便没有合同基础，因此在认定《建设工程施工合同》无效的情况下，认定《协议书》亦无效，在适用法律上并非确有错误。

## Slide 9
一、依法必须招投标项目
【《中华人民共和国招标投标法》】
第四十三条 在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效……
第五十五条 依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
（一）合同效力——法律依据

## Slide 10
一、依法必须招投标项目
【《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》】
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
【《中华人民共和国民法典》】
第一百五十六条 民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第五百六十七条 合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

## Slide 11
一、依法必须招投标项目
依法必须招投标的项目，未招先签标前协议，属于“应招未招”无效；签订标前协议后又履行招标程序并签订的标后协议，属于“实质性内容谈判影响中标结果”或“投标人与招标人串通投标”而无效。
两种例外的特殊情形：1、标前协议无实质性内容或有实质性内容而未影响中标结果。2、在标前协议、标后协议以外还可能签订的其他协议，若具有“结算和清理”性质（具有独立性）且不存在其他无效情形的，应当有效。
（一）合同效力——总结

## Slide 12
一、依法必须招投标项目
1、【（2019）最高法民申2996号：标前合同与中标合同均无效，参照实际履行的施工合同为结算依据】
最高院认为：关于案涉工程结算依据的问题。本案中，在两份《建设工程施工合同》与两份《补充合同》均无效的前提下，对于工程价款的结算依据，应当结合当事人的真实意思表示和实际履行情况进行判断。本案中，从合同约定内容来看……从合同履行情况来看……据此，一、二审判决基于双方的真实意思表示，以《补充合同》作为结算依据，符合本案实际。
（二）结算依据——最高院案例

## Slide 13
一、依法必须招投标项目
2、【（2020）最高法民申3762号：数份施工合同均无效且实际履行的合同无法确定的，参照最后签订的合同结算】
最高院认为：从本案诉讼过程看……从实际履行情况看……工程款支付方式上……现有证据尚不足以确定案涉工程实际履行的合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。基于此，二审判决以签订在后的两份备案《建设工程施工合同》为参照认定案涉工程价款，并无不当。
Notes: 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第11条在2021年施行的建设工程新司法解释第24条中沿用

## Slide 14
一、依法必须招投标项目
3、【（2022）最高法民申93号：标前合同与中标合同均无效，以其他具有最终结算性质的合同为结算依据】
最高院认为：双方于2013年11月签订的《施工合同》因违反《招标投标法》的强制性规定，属于无效合同。但双方之后签订的三份补充协议系针对远发公司欠付工程进度款如何支付、未按约支付的工程进度款按18%/年计取资金占用费以及远发公司因未及时支付工程进度款自愿在工程总价基础上上浮2%作为最终结算价的约定，具有清理双方债务的性质，按照《合同法》第九十八条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”，三份补充协议独立于《施工合同》，属有效合同。原审按照该补充协议的约定支持了六建公司的请求，适用法律并无错误。

## Slide 15
一、依法必须招投标项目
【《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》】
第二十四条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
【《中华人民共和国民法典》】
第五百六十七条 合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
（二）结算依据——法律依据

## Slide 16
一、依法必须招投标项目
依法必须招投标的项目，标前合同与中标合同均无效，参照实际履行合同为结算依据；实际履行的合同难以确定，参照最后签订的合同为结算依据。进一步，具有“最终结算和清理性质的有效合同”应作为结算依据。
（二）结算依据——总结

## Slide 17
二、非依法必须招投标项目
1、【（2020）最高法民终1156号：招标前后签订合同均有效】
最高院认为：案涉项目不属于必须招标的项目，对建设单位与施工单位在招投标程序之后签订合同的行为，应视为对合同内容的变更，在无证据证明《施工合同》存在违反法律强制性规定，损害国家、社会公共利益和第三人合法权益的情况下，不应认定合同无效。北海美凯龙公司主张《施工补充协议》无效，但其关于让利系数约定不明的主张明显与事实不符，亦无证据证明其签订该合同时受到欺诈、胁迫而意思表示不真实，《施工补充协议》未备案并不能成为无效的理由。案涉四份合同均系双方当事人自愿签订，为当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定。一审法院认定上述合同合法有效，并无不当，本院予以维持。
（一）合同效力——最高院案例

## Slide 18
二、非依法必须招投标项目
2、【（2019）最高法民申4527号：招标前后签订的合同均无效】
最高院认为：《中华人民共和国招标投标法》第二条规定：“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。”该条规定并未区分必须招标项目和非必须招标项目的招投标活动，因此，凡是在中华人民共和国领域内发生的招投标活动均应符合《中华人民共和国招标投标法》的规定。本案中，二审法院查明，案涉工程存在先施工后履行招投标程序的情形。双方在履行招投标程序前后签订案涉两份《建设工程施工合同》，违反了《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，原审法院据此认定案涉两份《建设工程施工合同》无效，并无不当。

## Slide 19
二、非依法必须招投标项目
3、【（2015）民申字第11号：标前合同有效，标后合同无效】
最高院认为：本案中双方当事人共签订了两份施工合同，第一份施工合同《建筑工程协议》合法有效。首先，本案诉争建设项目不属于法定的必须进行招标的工程建设项目，且三建公司具备承揽讼争工程项目相适应的法定资质等级。双方自主签订《建筑工程协议》并不违反法律强制性规定，且签约时双方意思表示真实，合同内容合法，因此依法认定该协议有效。其次，第二份施工合同《建设工程施工合同》因当事人双方的招投标行为明显存在串通行为而无效。《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定：“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效”。本案中，恒丰公司与三建公司于2009年底2010年初履行招投标程序并备案，但三建公司实际于2009年5月份即进场施工，并在2009年年底就完成了工程的主体施工，恒丰公司也支付了大部分工程款，招投标材料中的工程量清单报价表所载工程情况也与事实不符，故双方的招投标活动明显存在串通行为，该中标应属无效。依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项的规定，在此基础上签订的《建设工程施工合同》无效。

## Slide 20
二、非依法必须招投标项目
1、【标前标后合同均有效：《中华人民共和国招标投标法》】
第五十五条 依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。【标后协议为标前协议变更】
（一）合同效力——法律依据

## Slide 21
二、非依法必须招投标项目
2、【标前标后合同均无效：《中华人民共和国招标投标法》】
第二条 在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。
第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效……
3、【标前合同有效，标后合同无效：《中华人民共和国招标投标法》】
非必须招标项目，标前合同合法；标后合同“串通”而无效。
第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效……
（一）合同效力——法律依据

## Slide 22
二、非依法必须招投标项目
非必须招标项目采取招投标形式的，标前、标后合同效力认定争议较大，司法实践中主要有标前标后合同均有效、均无效，标前合同有效、标后合同无效的三种判例且难以形成指导性案例。
（一）合同效力——总结

## Slide 23
二、非依法必须招投标项目
1、【（2020）最高法民终1156号：招标前后签订合同均有效，标后合同视为对标前合同的变更】
最高院认为：案涉工程的性质是商业用房、仓储及车位，并不属于必须招标的项目。对建设单位与施工单位在招投标程序之后签订合同的行为，应视为对合同内容的变更……案涉《施工合同》《施工补充合同》《施工协议》《施工补充协议》均系双方当事人自愿签订，为当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定。一审法院认定上述合同合法有效，并无不当，本院予以维持。
（二）结算依据——最高院案例

## Slide 24
二、非依法必须招投标项目
2、【（2019）最高法民终314号：招标前后签订合同均有效，按实际履行合同结算】
最高院认为：《框架协议》、927合同系双方当事人的真实意思表示……应认定有效……一审判决鉴于双方实际履行的是927合同，以按照该合同作出的鉴定结论二作为工程款结算依据。因此，一审判决虽然对927合同效力的认定存在错误，但并不因此影响对案涉工程款的认定……928合同是双方用于备案并非实际履行的合同，一审法院未将其作为确定合同双方权利义务的依据，并无不当。

## Slide 25
二、非依法必须招投标项目
3、【（2019）最高法民申4527号：标前标后合同均无效，参照实际履行合同结算（实际履行的合同难以确定，参照最后签订的合同结算）】
最高院认为：因案涉两份《建设工程施工合同》均无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条关于“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条关于“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，案涉工程已经竣工验收，应参照双方当事人实际履行的合同确定工程款数额。
Notes: 原《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条现已在《民法典》第793条中规定，原《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条在新建设工程司法解释第24条中规定。

## Slide 26
二、非依法必须招投标项目
【《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》】
第二十四条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
（二）结算依据——法律依据

## Slide 27
二、非依法必须招投标项目
非必须招标项目履行招标程序的，合同结算依据在司法实践中的认定甚为复杂：
标前标后合同均为有效合同的，有按标后合同结算（标后合同为标前合同变更）或按实际履行合同结算之争；
标前标后合同均为无效合同的，按实际履行合同（无法判断的按最后签订合同）结算；
标前合同有效、标后合同无效的，按有效合同结算。
（一）结算依据——总结

## Slide 28
谢谢！