## Slide 1
红船律师事务所
控制风险 创造效益
建筑施工企业法律风险控制的重点
建立以项目和项目承包人为管理核心的风险防控机制
主讲人：凌巧荣律师
浙江红船师事务所主任
联系电话：82721234、13705736061（微信）
地址：嘉兴市阳光大酒店东侧耀城广场A座23层
红船律所党建品牌：红船在我心中

## Slide 2
01
02
针对项目的风险控制.
建筑公司对项目部（包
括分公司）的风险控制
目
录
红船律师事务所

## Slide 3
针对项目的风险控制
01
来自于
发包方的风险
03
来自于
以班组为单位的民工风险
02
来自于
材料供应商的风险
红船律师事务所

## Slide 4
红船律师事务所
1、合同价款过低的风险。
2、投标不规范所产生的风险。
3、发包方和承包方地位不平等所产生的风险。
4、合同不规范履行所产生的风险。
5、项目竣工后，发包人拖延结算审核的风险。
6、发包方无力偿付的风险。
来自于发包方的风险

## Slide 5
01
02
03
04
05
缺斤少量
价格明降实不降
签收人员的道德风险
质量存在问题
付款陷井
红船律师事务所
来自于材料供应商的风险

## Slide 6
来自于以班组为单位的民工风险
A
C
D
B
红船律师事务所
班组无理要求增加人工价款
发生工伤事故
班组长卷款隐匿
民工恶意讨薪

## Slide 7
如何防控
来自发包方即甲方的风险
合同签订以前
合同签订时
合同履行中
工程完工后
红船律师事务所

## Slide 8
红船律师事务所
合同签订以前
（1）在交付投标保证金或图纸押金前必须进行：
a、对项目真实性的审查。
b、对甲方履行能力的审查。
（2）量力而行，把好投标关口。
01

## Slide 9
红船律师事务所
合同签订时
A、中标以后，要不要签订合同？
B、积极提供文本，按标准合同签。
(a)招标时，发包方是强势，但签合同时已在转化。
(b)黑白合同问题。不要轻视备案合同。
C、图纸会审尽量拖到合同签订后。
D、增加、变更的价格不要作限制性约定，据实结算 。
E、（送审价结算的争取）竣工结算审计时间的约定及超过时间的后果。
F、逾期付款违约责任的约定。
G、付款时间约定备案后或审计结束后是一个极大的陷井。
H、施工许可证问题 。
02

## Slide 10
红船律师事务所
合同履行中
（1）“低报价勤签证”问题。
（2）工程量清单招标后的复核问题。
（3）工程款支付不要一天不拉，让发包人稍拖几天，让发包人一开始就有点违约。
（4）要重视例会纪要。
（5）所有的联系单等书面文件的传递均要有书面签收单。
（6）资料的专人保管。
（7）不要轻易放弃优先受偿权
（8）提供办理施工许可证资料的交接问题。
（9）在施工中解决必须解决的问题，绝不要等到竣工后解决。
03

## Slide 11
红船律师事务所
工程完工后
（1）竣工备案资料的交接。
（2）未付款前备案手续的出具，特别是用于备案的工程款已按合同约定支付的证明不要轻易或违心出具。
（3）优先受偿权的行使。
（4）保修后的签单。
（5）竣工结算、竣工结算资料的签收。
04

## Slide 12
红船律师事务所
如何防控来自材料商的风险
1、由建筑施工企业盖章的合同，一定要对履行情况进行跟踪。
2、项目经理或项目承包人要谨慎签单。
3、备案的材料员也要谨慎签单
4、数量和质量问题。
5、违约责任。
6、管辖问题。
7、几类需特别、关注的合同。
商品混凝土合同。
钢管租赁合同。
8、付款手续。
9、发生争议后的处理。

## Slide 13
1、设置好一个传达室，配备得力人员，动态管理好人员进出。
2、民工工资。
3、转包问题（包工包料）。
4、班组管理。
5、劳务中心。
红船律师事务所
如何防控
来自民工及民工班组小包头的风险

## Slide 14
建筑公司对分公司及项目部的风险控制
红船律师事务所
一、为什么来自承包经营的分公司、项目部的风险会这么大？
二、如何预防和控制风险。

## Slide 15
1、只有架子，即只有管理机构和管理人员。
2、以分公司、项目部为纽带，项目无限扩张，量的追求。
3、低水准、指导型、事后管理。
4、没有直接的经济关联，只收管理费和代交税金。
5、以“包工头”为组织形式的项目管理。
6、对承包经营的分公司、项目部没有系统的管理模式。
为什么
来自承包经营的分公司、项目部的风险会这么大？
红船律师事务所

## Slide 16
（1）慎审设立承包经营的分公司。
（2）建筑企业要建立以承包经营的分公司及项目负责人任职资格审核为前提、项目可行性评审为前奏、与承包经营的分公司、项目部的合同管理为中心、资金管制为手段的建筑企业对承包经营的分公司、项目部的风险管理体系。
①做好拟任承包经营的分公司、项目负责人的背景调查。
②做好项目可行性评审。
③签好与项目部的合同并进行严格的管理。
④协助做好工程款收支管理制度。
⑤不要轻易授权。
⑥在无严格管理体制的前提下，不要轻易刻制项目部公章。
⑦对外合同管理。
⑧民工工资发放管理。
⑨签好与甲方的《建设工程施工合同》。
红船律师事务所
如何预防和控制风险

## Slide 17
建筑企业管理的切入点 项目和项目经理（包括承包经营的分公司经理）
03
04
01
02
红船律师事务所
1、对所有自营项目、非自营重点项目进行精算管理。
2、对项目经理的分类管理。
3、公司治理结构的调整。
4、纠偏事项。

## Slide 18
重点监管项目由建筑专业律师提供全程跟踪式法律服务问题
红船律师事务所
律师具备项目法律风险管理的素质。
建筑施工企业项目多、项目分布广的特点，律师业完全能适应。
律师提供全程跟踪式法律服务的项目法律风险管理方式，适合目前建筑施工企业与项目部的关系。
全程跟踪式法律服务的实施。

## Slide 19
红船律师事务所
感谢
聆听
2022年10月28日